福州市民办高等教育发展专项资金项目(2021-2022年)
专家评审意见表

项目阜位：福州软件职业技术学院

项目	新一代信息技术产教融合实践基地	分数 89

名称

专家意见(主要阐述项目优势、存在的问题及建议)

项目优势：新一代信息技术产教融合实践基地建设符合学院专业 建设发展需要，形成与网龙公司校企共建的基地建设模式，打造“课 内工学交替、课外产训结合”人才培养模式，带动相关专业建设， 提升人才培养适应性，面向社会开展服务，建设思路明确，建设目 标清晰。

项目计划投入336.2万元，主要建设智慧演播厅、直播室、多功 能广播室、新一代信息技术实训基地，申请财政补助资金100万元， 计划于2022年6月底前完成项目建设。

建议：1.进一步明确申请财政补助资金具体用途。

2.优化细化新一代信息技术产教融合实践基地建设方案。