福州市民办高等教育发展专项资金项目（ 2021-2022年）
专家评审意见表
项目平位：福建华南女子职业技术学院

项目	智慧校园（一期）	分数 87

名称

专家意见（主要阐述项目优势、存在的问题及建议）

项目优势：智慧校园（一期）主要完成超星教学平台、智慧校园 后台服务器、智慧校园平台软件、校园一卡通、智慧校园后勤平台 等五部分子项目建设，建设内容明确，建设完成可明确提高学校的 教学管理水平，惠及全校师生。

项目计划投入434.4万元，申请财政补助资金100万元，计划于 2022年7月底前完成项目建设。

存在问题：

申请财政补助资金具体用途不够明确。

建议：加强智慧校园的整体设计，确保数据资源开放共享。