福州市民办高等教育发展专项资金项目( 2021-2022年)

专家评审意见表

项目隼位：福建华南女子职业技术学院

项目	艺术生活创意实训中心	分数 68

名称

专家意见(主要阐述项目优势、存在的问题及建议)

项目优势："艺术生活创意实训中心"由室内艺术设计工作室、 美术教育实训室、数字媒体艺术实训室、包装设计工作室、工程造 价实训室、服装与服饰设计创意图案工作室等组成，制定了实训中 心的建设方案，建设内容明确，项目完成可明确提高艺术设计系人 才培养能力。

项目计划投入249.9万元，申请财政补助资金75万元，计划于

2022年7月底前完成项目建设。	'

存在问题：

- 项目预期成果缺少可量化考核指标，申请财政补助资金具体

用途不够明确。	:

- 项目所服务的专业群较为混乱，缺乏建群逻辑支持，项目创 新和特色不足。

- 项目建设目标不够具体，缺乏可观测的实质性内容。

建议：结合项目建设总体目标，明确财政资金使用用途方向， 制定可量化的预期成果指标。