## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 2025年教育设备设施专项资金
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 清华附中福州学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 509.00 |  | 490.24 | 10 | 96.31 |  | 9.63
| 财政资金 |  | 0.00 | 509.00 |  | 490.24 | — | 96.31
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为更好地达到培育人才的目的，采购体育特色班训练器材、家具，教师办公设备、教室课桌椅等设备设施，提升我校体育特色班训练水平，改善并提升我校硬件设施，提升办学水平，促进学校全面发展。 |  |  |  |  | 未完成
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购综合体能训练器材 |  | ≥1批 |  | 1 | 4 | 4
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购台式计算机（办公） |  | ≥31台 |  | 31 | 4 | 4
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购电子阅览室设备 |  | ≥1批 |  | 1 | 4 | 4
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购监控室存储平台升级扩容 |  | ≥1批 |  | 1 | 4 | 4
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购图书 |  | ≥1批 |  | 1 | 4 | 4
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购公寓桌椅及体育特色班家具 |  | ≥1批 |  | 1 | 4 | 4
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购冰球馆设备 |  | ≥1批 |  | 1 | 4 | 4
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购小学部篮球馆空调 |  | ≥1批 |  | 1 | 4 | 4
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购篮球馆移动看台及场地隔离网 |  | ≥1批 |  | 1 | 4 | 4
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 采购器械、器材、家具等设备设施验收合格率 |  | ≥98% |  | 98 | 2 | 2
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 采购项目完成时间 |  | ≤12月 |  | 12 | 2 | 2
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购办公、教学及体育特色班等设备设施费用 |  | ≤509万元 |  | 490.24 | 10 | 10 | 因相关报销材料为齐全，故该项资金未在2025年12月使用完成
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 |  | ≥3500人 |  | 3874 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 |  | ≥95% |  | 95 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、99.63
评价等级 |  | 优