## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 安全防护、消防管网、饮水管道等改造（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州三中罗源校区
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 379.04 | 379.04 |  | 311.85 | 10 | 82.27 |  | 8.23
| 财政资金 |  | 379.04 | 379.04 |  | 311.85 | — | 82.27
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过改造防护网、消防管网、饮水管道，解决防护网破损、管网老化断裂等问题，共计改造防护网面积7200平方米、管网6.5千米，工期45天，为师生提供一个良好的校园学习生活环境。 |  |  |  |  | 通过改造防护网、消防管网、饮水管道，解决防护网破损、管网老化断裂等问题，共计改造防护网面积7200平方米、管网6.5千米，工期45天，为师生提供一个良好的校园学习生活环境。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 学校消防管网、饮水管道修缮改造的总长度 |  | ≥6.5千米 |  | 6.5 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 学校防护网修缮改造的总面积 |  | ≥7200平方米 |  | 7200 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完成工期 |  | ≤45天 |  | 45 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程投资额 |  | ≤396万元 |  | 396 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患数 |  | ≥1个 |  | 1 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥95% |  | 96.99 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、98.23
评价等级 |  | 优