## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 商贸职专新校区建设项目
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州商贸职业中专学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 8.20 |  | 7.55 | 10 | 92.07 |  | 9.21
| 财政资金 |  | 0.00 | 8.20 |  | 7.55 | — | 92.13
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目建成后将极大提升我校办学条件，根据学校办学规划，力争办成一所设施完善、师资力量雄厚、社会家长满意的具有优质教育资源、实现优质教育资源共享的达标中职学校。 |  |  |  |  | 本项目已完成。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 财政投入成本控制率 |  | ≤100% |  | 0 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | "施工面积 " |  | ≥214808平方米 |  | 21408.58 | 5 | 0.5 | 实际绩效目标值为＞=21408㎡，实际完成值为21408.58平方米，实际已完成。由于经办人员在录入系统时疏忽大意，把21408写成214808，导致数字与实际不符，已做批评教育，下不为例。
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程质量合格率 |  | =100% |  | 100 | 20 | 20
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程工期 |  | ≤120天 |  | 120 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 隐患消除项数 |  | ≥1项 |  | 1 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、94.71
评价等级 |  | 优