## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 商贸职专篮球场、旧水房、围墙改造项目
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州商贸职业中专学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 3.21 |  | 2.91 | 10 | 90.65 |  | 9.07
| 财政资金 |  | 0.00 | 3.21 |  | 2.91 | — | 90.66
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该改造项目竣工交付将极大改善我校老旧设施设备，力争办成一所设施完善、社会家长满意的具有优质教育资源的中职学校。 |  |  |  |  | 实际完成支付该项目设计费
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 |  | ≥600平方米 |  | 4014.643 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 改造工期 |  | ≤30天 |  | 30 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改造费用 |  | ≤32109元 |  | 29109 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除项数 |  | ≥1项 |  | 1 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥95% |  | 95 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、99.07
评价等级 |  | 优