## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 职业教育发展专项-现代职业教育发展专项
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州商贸职业中专学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 124.00 | 124.00 |  | 121.20 | 10 | 97.74 |  | 9.77
| 财政资金 |  | 124.00 | 124.00 |  | 121.20 | — | 97.74
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 采购电工电子（物理）实训设备、智慧Ai体育采购、智慧安防改造项目，改善中职学校办学条件，提升硬件水平，丰富教师的教学手段，满足学生更高的学习要求。 |  |  |  |  | 学校已完成采购电工电子（物理）实训设备、智慧Ai体育采购、智慧安防改造项目各1批，改善中职学校办学条件，提升硬件水平，丰富教师的教学手段，满足学生更高的学习要求。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 电工电子（物理）实训设备 |  | ≥1批 |  | 1 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 智慧Ai体育采购 |  | ≥1批 |  | 1 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 智慧安防改造项目 |  | ≥1批 |  | 1 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置验收通过率 |  | ≤100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 采购周期 |  | ≤1年 |  | 0.083 | 5 | 5
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置成本 |  | ≤124万元 |  | 121.15 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施设备的利用率 |  | ≤100% |  | 100 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职业院校满意度 |  | ≥90% |  | 90 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、99.77
评价等级 |  | 优