## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 2024年思想政治和体育美育劳动教育专项资金（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市中小学生综合实践中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 21.58 | 10 | 71.93 |  | 7.19
| 财政资金 |  | 30.00 | 30.00 |  | 21.58 | — | 71.93
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.举办研学实践（劳动教育）专题培训。2.立项市级综合实践（劳动教育）教育研究课题29个。3.表彰推广优秀劳动教育案例61个。4.编写印制综合实践指导手册1套。 |  |  |  |  | 举办研学实践（劳动教育）专题培训；完成市级校外实践教育课题立项29个，推广优秀劳动教育案例61个，编写印制综合实践指导手册1套。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训场次数 |  | ≥1场 |  | 1 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 劳动教育优秀案例数量 |  | ≥61个 |  | 61 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 编印新时代劳动教育读本数 |  | ≥1套 |  | 1 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 课题申报数 |  | ≥29个 |  | 29 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 |  | ≥95% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间截止月份 |  | ≤12月 |  | 12 | 15 | 15
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 |  | ≤30万元 |  | 21.57 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训人数 |  | ≥25人 |  | 99 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 |  | ≥98% |  | 100 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、97.19
评价等级 |  | 优