## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 福州市中小学生综合实践中心闽都文化地方课程实践教室设计施工一体化服务项目（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市中小学生综合实践中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 1640.00 | 1070.21 |  | 1070.21 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 1640.00 | 1070.21 |  | 1070.21 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过闽都文化地方课程实践教室设计施工一体化服务项目项目建设，根据社会实践和学生年龄特点，分层次精心设计，并与学校教育有机结合，做好课程资源的开发增强中小学生建立学生第二课堂考评、运行机制、推进学生社会实践有效开展。规划月可接待4批次2000名学生，每年可接待30批次15000人次接待量。建成后可轮流接待全市中小学生参加综合实践活动，同时还可以接待省内外中学生进行实践交流，实现到 2025 年建成国家级研学实践教育营地的目标。提高学生的文化素养和综合素质，增强对本土文化的认同感和自豪感，推动闽都文化的传承和发展，促进文化多样性和文化自信。具体包括以下几个方面：（1）通过展示闽都文化的起源、形成与发展等课题，让学生更深入地了解和宣传闽都文化，增强文化自信。（2）通过开展研学课堂活动，让学生更深入地了解闽都文化的魅力和价值，培养实践能力和创新精神。（3）为学生提供更多的实践机会和场所，促进实践教学的开展，推动闽都文化的传承和发展，促进文化多样性和文化自信。（4）推动当地经济的发展，促进与教育相关的产业的发展，增加就业机会，减轻就业压力，稳定社会。 |  |  |  |  | 完成闽都文化馆一二层展陈建设，进一步拓展闽都文化课程，为参训师生提供更为丰富实践体验。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 布展建设面积 |  | ≥2350平方米 |  | 2489 | 2 | 2
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 布展主题数量 |  | ≥4个 |  | 7 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 智能讲解播放器数量 |  | ≥10台 |  | 38 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 高清投影机数量 |  | ≥6台 |  | 8 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置验收通过率 |  | =100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目工程进度达标率 |  | ≥100% |  | 100 | 20 | 20
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目采购费用 |  | ≤1640万元 |  | 1070.21 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 展馆教室接待服务受益人数 |  | ≥3000人 |  | 28852 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 展馆接待师生满意度 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优