## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 运行保障和设备采购经费
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市人民大学研培中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 2928.94 |  | 236.51 | 10 | 8.07 |  | 0.81
| 财政资金 |  | 0.00 | 2928.94 |  | 236.51 | — | 8.07
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 主要包括三方面：1、构筑战略平台，提升发展能级；2、服务福建发展，助力区域腾飞；3、突出两岸特色，服务国家战略。 |  |  |  |  | 福州研究院于2024年9月19日正式揭牌成立，由郭海鹰担任院长，郭霖枫、郑诚德、孟繁颖担任副院长，现有5位市场化聘用的行政运营人员。福州研究院坚持面向全球、面向全国、面向两岸，服务重大战略、服务地方发展、服务社会治理需求、服务学科建设，助力中国人民大学走好建设中国特色、世界一流大学新路，推动建设山水城人和谐共生的中国式现代化新福州，推动两岸融合发展，为推进两岸关系发展和祖国统一大业提供智力支持，为建设中国特色社会主义教育强国作出引领性贡献，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 师生实习实践活动次数 |  | ≥3次 |  | 3 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 形成调研报告数量 |  | ≥6份 |  | 17 | 6 | 6
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 举办交流研讨会次数 |  | ≥4次 |  | 6 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训研修班期数 |  | ≥2期 |  | 0 | 1 | 0 | 2025年6月基础运行保障经费才到达研培中心账户，但由于事业编人员招聘程序尚未理顺，且研培中心执行的是福州市直机关财务报销制度，难以匹配福州研究院高校机构办学需求，导致人员未能及时到位，多个研究项目无法正常开展。
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员数量 |  | ≥7人 |  | 5 | 1 | 0.71 | 2025年6月基础运行保障经费才到达研培中心账户，但由于事业编人员招聘程序尚未理顺，且研培中心执行的是福州市直机关财务报销制度，难以匹配福州研究院高校机构办学需求，导致人员未能及时到位，多个研究项目无法正常开展。
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 公众号发布消息数量 |  | ≥40条 |  | 144 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 对前沿课题研究占比 |  | ≥80% |  | 100 | 1 | 1
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置计划准确性 |  | ≥100% |  | 100 | 2 | 2
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 活动完成及时率 |  | ≥100% |  | 100 | 1 | 1
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 采购计划完成及时性 |  | ≥100% |  | 100 | 2 | 2
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资产入账及时性 |  | ≥100% |  | 100 | 2 | 2
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 调查报告完成及时率 |  | =100% |  | 100 | 1 | 1
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入成本控制率 |  | ≤100% |  | 8.07 | 1 | 1
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 师生实习实践活动成本控制率 |  | ≤100% |  | 0 | 1 | 1
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 研讨会成本控制率 |  | ≤100% |  | 50.3 | 4 | 4
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 课题调研成本控制率 |  | ≤100% |  | 0 | 1 | 1
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制率 |  | ≤100% |  | 81.42 | 3 | 3
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道次数 |  | ≥30次 |  | 55 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位员工满意度 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、89.52
评价等级 |  | 良