## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 2025年网络安全和教育信息化等项目经费
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市教育局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 946.74 |  | 532.39 | 10 | 56.23 |  | 5.62
| 财政资金 |  | 0.00 | 946.74 |  | 532.39 | — | 56.23
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.将现有视频监控室改造为应用场景展示、指挥调度中心。 2.建设教育督导管理信息化平台，实现教育督导工作覆盖全市 13 个县(市、区)2561所学校和630多位责任督学。 3.建设心理健康服务平台，有效监测、预警、预防并干预青少年学生心理健康问题，实现覆盖13个县市区和2400多个单位。 4.建设数字民管系统，构建市、县、校三级管理架构，通过信息化手段，实现民办校信息的公开与透明，强化资金监管，完善评星定级及年审制度，推动民办教育事业的健康发展。 5.根据国务院、福建省有关政府机关使用正版软件的文件精神和福州市版权局《关于印发<福州市2024年推进使用正版软件工作实施方案>的通知》（榕版权〔2024〕5号）要求，实现市属学校办公软件正版化全覆盖。 |  |  |  |  | 除数字民管项目调研时间较长还未完成招标，其他均已完成。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 国产办公软件安装数量 |  | ≥15000台 |  | 19000 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 网络信息中心建设面积 |  | ≥200平方米 |  | 200 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 教育督导管理平台县区覆盖数 |  | ≥13个 |  | 13 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 心理健康平台课程研发数 |  | ≥8门 |  | 8 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 等保测评及商用密码应用安全性评估通过数 |  | ≥9个 |  | 9 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 渗透测试发现的问题整改率 |  | =100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 漏洞整改及时率 |  | =100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 |  | ≥1% |  | 10.65 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生使用心理平台测评学生人数 |  | ≥100000人 |  | 108637 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国产办公软件使用满意度 |  | ≥90% |  | 95 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、95.62
评价等级 |  | 优