## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 校舍建设专项—横屿中学（暂名）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市教育局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 1118.70 |  | 1100.00 | 10 | 98.33 |  | 9.83
| 财政资金 |  | 0.00 | 1118.70 |  | 1100.00 | — | 98.33
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 督促施工单位完成工程结算编织，并委托第三方开展工程结算审核，争取完成市财审中心结算评审支付工程尾款。 |  |  |  |  | 施工单位完成工程结算编制，第三方结算审核单位完成结算审核工作，市财审中心出具结算审查意见，按照结算金额完成工程尾款支付。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 校舍使用面积 |  | ≥6平方米 |  | 6.3 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 校舍合格率 |  | =100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 结算审核及时性 |  | ≤12月 |  | 12 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 学校建设成本 |  | ≤10500元 |  | 9802 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供学位数 |  | ≥2700个 |  | 2700 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345诉求件回复满意度 |  | ≥98% |  | 99 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、99.83
评价等级 |  | 优