## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 福州市中小学生综合实践基地（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市教育局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 40.24 | 40.24 |  | 40.24 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 40.24 | 40.24 |  | 40.24 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过建设中小学生综合实践基地，促进中小学生社会实践活动的健康发展，提高中小学生社会实践能力，为学生全面发展和个性发展的统一打下坚实的基础。 |  |  |  |  | 全面建成中小学生综合实践基地，组织开展中小学生社会实践活动，提高中小学生社会实践能力，推进中小学生社会实践健康发展，为学生全面发展和个性发展的统一打下坚实的基础。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 二期工程动工面积 |  | ≥3000平方米 |  | 3373 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 围墙长度 |  | ≥2000米 |  | 2004 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 栈道长度 |  | ≥2000米 |  | 2012 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 场馆数 |  | ≥3个 |  | 3 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 建设工程质量合格率 |  | =100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 施工工期 |  | ≤450日 |  | 446 | 5 | 5
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 二期工程最高限价 |  | ≤7000万元 |  | 6585 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 年接待实践活动学生数 |  | ≥10000人 |  | 30088 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥85% |  | 99 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优