## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 福州市属学校校舍安全抗震鉴定2025
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市教育局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 55.67 |  | 55.67 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 55.67 |  | 55.67 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 市属学校校舍安全抗震鉴定完成后，可全面摸清市属校校舍结构安全情况，为保障我市市属校校舍安全提供有力保障。 |  |  |  |  | 完成182栋校舍进行抗震及安全性鉴定工作，为校舍未来加固改造、整改维修提供指导及依据。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 鉴定校舍面积 |  | ≥650000平方米 |  | 650000 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 鉴定报告合格率 |  | =100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 鉴定报告完成时间 |  | ≤12月 |  | 6 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每平方米鉴定费用 |  | ≤11.2元 |  | 11.2 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 鉴定报告有效时限 |  | ≥5年 |  | 5 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345诉求件回复满意度 |  | ≥98% |  | 99 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优