## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 福州第十九中学滨海校区建设项目（教学综合楼）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市教育局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 965.00 |  | 965.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 965.00 |  | 965.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2025年9月开学，为扩大城镇义务教育阶段供给提供1800个学位。 |  |  |  |  | 2025年8月通过竣工验收，并交付福州十九中使用，于2025年9月开学，可提供初中学位2700个。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 竣工面积 |  | =41529.39平方米 |  | 41529.39 | 15 | 15 | 完成
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量达标率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10 | 完成
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 竣工时间 |  | ≤9月份 |  | 8 | 15 | 15 | 完成
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每平方米造价 |  | ≤0.69万元 |  | 0.45 | 10 | 10 | 完成
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供学位数 |  | ≥1800人 |  | 2700 | 30 | 30 | 完成
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345诉求件回复满意度 |  | ≥98% |  | 99 | 10 | 10 | 完成
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优