## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 福州高级中学教育集团小学部、初中部2024(2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市教育局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 41.72 | 41.72 |  | 41.72 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 41.72 | 41.72 |  | 41.72 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建成班级规模36班小学+36班初中的福州高级中学教育集团小学部、初中部，提供3420个中小学学位，显著提升江南CBD片区教育教学质量水平。 |  |  |  |  | 建成班级规模36班小学+36班初中的福州高级中学教育集团小学部、初中部，提供3420个中小学学位，显著提升江南CBD片区教育教学质量水平。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 总建筑面积 |  | =78172平方米 |  | 78172 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 地下室建筑面积 |  | =24481.18平方米 |  | 24481.18 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 楼栋数 |  | =9栋 |  | 9 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 施工质量达标率 |  | =100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 竣工日期 |  | ≤9月 |  | 8 | 5 | 5
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每平方米建安造价 |  | ≤6928元 |  | 5792 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 规划学位数 |  | =3420个 |  | 3420 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345诉求件回复满意度 |  | ≥98% |  | 99 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优