## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 花海幼儿园2025年建设资金
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市教育局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 35.76 |  | 35.76 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 35.76 |  | 35.76 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过建设福州市花海幼儿园，可显著提升江南CBD片区教育教学质量水平。该项目为市属优质教育资源，规划为12班幼儿园，建成后可提供360个幼儿园学位，于2024年秋季学期投入使用，2025年需支付部分项目服务尾款。 |  |  |  |  | 建成花海幼儿园，已交付使用，提供360个幼儿园学位，可显著提升江南CBD片区教育教学质量水平
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 |  | =8208平方米 |  | 8208 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 在建工程质量达标率 |  | =100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 结算送审时间 |  | ≤12月 |  | 11 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设建安成本 |  | ≤7000元/平方米 |  | 6240 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供学位数 |  | ≥360个 |  | 360 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345诉求件回复满意度 |  | ≥98% |  | 99 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优