## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 金闽小学
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市教育局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 0.33 |  | 0.33 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 0.33 |  | 0.33 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过新建金闽小学，建成办学规模为42个班，投入使用后可提供1890个小学学位，有效缓解金山片区小学学位不足问题，按照合同约定推进结算、决算工作。 |  |  |  |  | 建成金闽小学，交付金山小学作为金山小学金闽小办学，可容纳42个班，提供1890个小学学位，有效缓解金山片区小学学位不足问题，完成工程结算第三方审核，并送市财审中心进行审查。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 |  | ≥26105平方米 |  | 26105 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量达标率 |  | =100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 结算报告审核期限 |  | ≤12月 |  | 12 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设建安成本 |  | ≤4000元/平方米 |  | 3863 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供学位数 |  | ≥1890个 |  | 1890 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥98% |  | 99 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优