## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 福州市星语学校运动场维修改造工程
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市星语学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 337.87 |  | 215.78 | 10 | 63.86 |  | 6.39
| 财政资金 |  | 0.00 | 337.87 |  | 215.78 | — | 63.86
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 改善办学条件，提升硬件水平，丰富教师的教学手段和教学资源，满足学生更高的学习要求，按时完成改造工程。 |  |  |  |  | 该项目已完成
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 工程改造面积 |  | ≥4800平方米 |  | 4800 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | =100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程建设排查隐患整改率 |  | ≤100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程施工工期 |  | ≤60天 |  | 60 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设费用使用情况 |  | ≤340万元 |  | 215.78 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工程建设使用率 |  | =100% |  | 100 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、96.39
评价等级 |  | 优