## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 2025年教育设备设施专项资金
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市电化教育馆
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 40.00 |  | 30.77 | 10 | 76.92 |  | 7.69
| 财政资金 |  | 0.00 | 40.00 |  | 30.77 | — | 76.94
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 采购多功能计算机培训室设备、中心机房设备及网络维保、资产盘点服务等，改善办公条件，提升网络硬件维护水平。项目完成后，将提升多媒体培训能力及硬件维护水平，保障各类培训活动更好的开展。 |  |  |  |  | 完成多功能计算机培训室设备采购；完成中心机房零配件采购；提升多媒体培训能力及硬件维护水平，保障各类培训活动更好的开展。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 多功能计算机培训室设备 |  | ≥30台 |  | 35 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 中心机房设备及网络维保 |  | ≥220天 |  | 248 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购项目资金投入金额 |  | ≤40万元 |  | 29.6 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公、维护水平惠及的教育局人员数量 |  | ≥90% |  | 100 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运维服务对象满意度 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、97.69
评价等级 |  | 优