## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 2025年教育设备设施专项资金
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市盲校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 30.50 |  | 0.00 | 10 | 0.00 |  | 0
| 财政资金 |  | 0.00 | 30.50 |  | 0.00 | — | 0.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 积极推进学前教育事业发展，按规定使用资金，确保学校教学等各项工作正常开展。 |  |  |  |  | 八角楼电子显示屏已于福建省政府采购网网上超市平台采购并签订合同，但由于福州市盲校八角楼改造尚未完工，预计2026年2月安装完毕。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 八角楼电子显示屏面积 |  | ≥30.5平方米 |  | 30.5 | 30 | 30
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 设备项目质量 |  | =100% |  | 0 | 5 | 0 | 由于福州市盲校八角楼改造尚未完工，预计2026年2月安装验收。
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | ≤100天 |  | 150 | 5 | 0 | 由于福州市盲校八角楼改造尚未完工，预计2026年2月安装验收。
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 电子显示屏采购成本 |  | ≤30.5万元 |  | 30.195 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生总人数 |  | ≥131人 |  | 177 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≤1件 |  | 0 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、80
评价等级 |  | 良