## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 八角楼加固改造
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市盲校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 109.17 |  | 32.99 | 10 | 30.22 |  | 3.02
| 财政资金 |  | 0.00 | 109.17 |  | 32.99 | — | 30.22
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目旨在通过对八角楼进行科学、规范的加固改造，消除结构安全隐患，提升抗震性能，优化使用功能与环境，为视障师生创造一个安全、可靠、无障碍、功能完善的学习与活动空间。 |  |  |  |  | 八角楼加固改造2025年未完成，预计于2026年2月完成改造。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 八角楼加固修缮面积 |  | ≥330.45平方米 |  | 330.45 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程项目质量 |  | =100% |  | 0 | 10 | 0 | 八角楼改造尚未完成，暂未进行竣工验收
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目工程工期 |  | ≤60天 |  | 60 | 20 | 20
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 八角楼房屋建筑加固工程采购成本 |  | ≤882762元 |  | 32.99 | 8 | 8 | 八角楼加固改造尚未完成，预计于2026年2月完工
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 八角楼改造安装工程成本 |  | ≤208956元 |  | 0 | 2 | 0 | 八角楼加固改造尚未完成，预计于2026年2月完工
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生人数 |  | ≥184人 |  | 177 | 30 | 28.86 | 2025年暑期招生情况不佳，学生人数较少
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≤1件 |  | 0 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、79.88
评价等级 |  | 中