## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 福州市盲校食堂加固改造
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市盲校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 84.53 |  | 84.53 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 84.53 |  | 84.53 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目旨在通过对食堂进行科学、规范的加固改造，消除结构安全隐患，提升抗震性能，优化使用功能与环境，为师生创造一个安全、可靠、功能完善的用餐环境 |  |  |  |  | 顺利完成福州市盲校食堂加固改造工程，工程质量验收合格，保障了师生的安全用餐环境，项目资金按时支付到位。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 食堂加固修缮面积 |  | ≥517平方米 |  | 517.6 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程项目质量 |  | =100% |  | 100 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目工程工期 |  | ≤60天 |  | 76 | 5 | 0 | 夏天台风导致工程延期
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 食堂房屋建筑加固工程采购成本 |  | ≤548334元 |  | 542211 | 4 | 4
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 食堂房屋装饰工程采购成本 |  | ≤384295元 |  | 380265 | 3 | 3
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 食堂改造安装工程成本 |  | ≤57524元 |  | 57524 | 3 | 3
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生人数 |  | ≥184人 |  | 177 | 30 | 28.86 | 2025年暑期招生情况不佳
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≤1件 |  | 0 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、93.86
评价等级 |  | 优