## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 日新楼屋面改造（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市群众路小学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.12 | 0.12 |  | 0.12 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.12 | 0.12 |  | 0.12 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 日新楼屋面改造，工期45天，本项目达到实施条件，可进行现场施工，施工完成后可消除隐患，不影响师生正常使用。 |  |  |  |  | 已完成
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 学校日新楼屋面改造的面积 |  | ≥700平方米 |  | 700 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完成工期 |  | ≤45天 |  | 45 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入当期成本 |  | ≤60万元 |  | 60 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患数 |  | ≥1个 |  | 1 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 90 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优