## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 群众路小学群星楼改造项目
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市群众路小学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 78.00 |  | 78.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 78.00 |  | 78.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 改造后可解决用房问题，有利于充分发挥我市公共教育服务能力。 |  |  |  |  | 已完成
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 加固改造过程中所涉及的面积 |  | ≥14775平方米 |  | 14775 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 给排水改造的管道长度 |  | ≤4132米 |  | 4132 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 电气改造的电线长度 |  | ≤23666米 |  | 23666 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 暖通改造的设备数量 |  | ≤119台 |  | 119 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 消防改造的消防管长度 |  | ≤7054米 |  | 7054 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 变配电房改造的数量 |  | ≤1台 |  | 1 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 电梯改造的数量 |  | ≤2台 |  | 2 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 加固改造工程的施工等项目质量达标率 |  | =100% |  | 100 | 2 | 2
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 加固改造工程施工等项目的工作完成工期 |  | ≤180天 |  | 180 | 3 | 3
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 |  | ≤78万 |  | 78 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除项数 |  | ≥1项 |  | 1 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 90 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优