## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 福州市聋哑学校校园道路及绿化改造项目（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市聋哑学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.31 | 0.31 |  | 0.31 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.31 | 0.31 |  | 0.31 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目目前已完成施工招标，将于上半年完成改造。改造后，校园路面平整，为师生提供一个优美舒适的校园环境 |  |  |  |  | 已完成
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 工程修缮面积 |  | =1613平方米 |  | 1613 | 8 | 8
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 工程绿化面积 |  | =468平方米 |  | 468 | 8 | 8
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 工程新增路灯 |  | =27盏 |  | 27 | 8 | 8
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量达标率 |  | =100% |  | 100 | 8 | 8
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成工期 |  | ≤30天 |  | 30 | 8 | 8
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 修缮工程建设费用 |  | ≤136万元 |  | 128 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目改造后可使用年限 |  | ≥15年 |  | 15 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收到投诉件数 |  | ≤0件 |  | 0 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优