## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 消防电系统和校舍防水维修（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市船政小学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 79.85 | 79.85 |  | 79.22 | 10 | 99.21 |  | 9.92
| 财政资金 |  | 79.85 | 79.85 |  | 79.22 | — | 99.20
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年完成我校消防电系统和校舍防水维修项目设计、预算、招投标等前期工作，动工建设，争取完成施工。修缮后确保校园安全，确保教学楼及宿舍楼环境的安全，为师生创造良好的学习教学的环境。 |  |  |  |  | 2025年序时完成，并验收完毕投入使用
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮面积 |  | ≥100平方米 |  | 5000 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≥30天 |  | 53 | 20 | 20
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 修缮费用 |  | ≤90万元 |  | 79.556 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患数 |  | ≥5个 |  | 5 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、99.92
评价等级 |  | 优