## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 消防系统改造及外墙修复
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市船政幼儿园
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 19.38 |  | 19.38 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 19.38 |  | 19.38 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年完成我园消防系统改造与外墙修复招投手续，于2024年5月动工建设。修缮后确保校园安全，为师生创造良好的学习教学的环境。本年度完成结算审核与财务决算工作。本次申请19.380979万元（支付工程款16.874179万元、设计费1.7125万元、结算审核费0.7943万元。） |  |  |  |  | 完成19.380979万元项目支付。（支付工程款16.874179万元、设计费1.7125万元、结算审核费0.7943万元。）
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮面积 |  | ≥1400平方米 |  | 1400 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤120天 |  | 120 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 修缮费用 |  | ≤287.4875万元 |  | 273.921 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患数 |  | ≥2个 |  | 2 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优