## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 2025年福州市蓓蕾幼儿园阳光分园（暂名）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市蓓蕾幼儿园
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 859.76 |  | 859.46 | 10 | 99.97 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 859.76 |  | 859.46 | — | 99.97
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新建一栋建筑以及配套设施等，总建筑面积4600平方米，提供180个学位，满足适龄儿童就近入学需求。 |  |  |  |  | 目前已完成竣工验收。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 |  | ≥4600平方米 |  | 4600 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设楼层数 |  | ≥5层 |  | 5 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 装修面积 |  | ≥4426.89平方米 |  | 4426.89 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 施工单位资质达标率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤7月 |  | 7 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入当期成本 |  | ≤1100万元 |  | 1045.071 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 规划学位数 |  | =180个 |  | 180 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对师生对建设项目的满意度 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优