## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 福州市蓓蕾幼儿园教学楼地面、活动室门修复以及户外沙池等改造项目
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市蓓蕾幼儿园
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 89.91 |  | 89.91 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 89.91 |  | 89.91 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2025年完成教学楼地面、活动室门修复以及户外沙池等改造项目的竣工验收，确保幼儿活动安全。 |  |  |  |  | 本项目已完成竣工验收。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮面积 |  | ≥4188平方米 |  | 4188 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤120天 |  | 120 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 修缮费用 |  | ≤100万元 |  | 89.91 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患数 |  | ≥2个 |  | 2 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优