## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 图书综合楼修缮改造
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州教育学院第二附属中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 369.50 |  | 289.15 | 10 | 78.25 |  | 7.83
| 财政资金 |  | 0.00 | 369.50 |  | 289.15 | — | 78.25
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过图书综合楼修缮改造，有效改善我校师生阅读及办公环境，保障福州教育学院第二附属中学办学条件，满足师生阅读及办公需求。 |  |  |  |  | 已完成
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 卫生间改造数量 |  | ≥6间 |  | 6 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 图书阅读空间增加量 |  | ≥1000平方米 |  | 1000 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 图书综合楼改造、 修缮工程量 |  | ≤4500平方米 |  | 4500 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | =100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤2月 |  | 2 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 |  | ≥5% |  | 5 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患数 |  | ≥1个 |  | 1 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 |  | ≥98% |  | 98 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、97.83
评价等级 |  | 优