## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 校园广场及地下管网维修改造 （2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州教育学院第二附属中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 79.69 | 79.69 |  | 78.76 | 10 | 98.83 |  | 9.88
| 财政资金 |  | 79.69 | 79.69 |  | 78.76 | — | 98.83
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过校园广场及地下管网维修改造，有效改善我校校园环境，保障福州教育学院第二附属中学办学条件，满足师生教学、活动需求。 |  |  |  |  | 已完成
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、 修缮工程量 |  | ≥6800 平方米 |  | 6800 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | =100 % |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤2 月 |  | 2 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 |  | ≥5 % |  | 5 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患数 |  | ≥1 个 |  | 1 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 |  | ≥98 % |  | 99 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、99.88
评价等级 |  | 优