## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 心健室及操场人工草改造
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州教育学院附属第一小学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 117.33 |  | 3.53 | 10 | 3.01 |  | 0.3
| 财政资金 |  | 0.00 | 117.33 |  | 3.53 | — | 3.01
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照有关要求，完成心健室及操场人工草改造项目，2025年11月完成竣工验收并投入使用，服务全体师生教育教学使用，让学生们有合适的场地进行学习锻炼。 |  |  |  |  | 已竣工验收投入使用
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增心健室和操场面积 |  | ≥1400平方米 |  | 1400 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 设计单位资质达标率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤60天 |  | 60 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 |  | ≤126万 |  | 126 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除项数 |  | ≥2项 |  | 2 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 |  | ≥92% |  | 92 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、90.3
评价等级 |  | 优