## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 福州教育学院附属第一小学东教学楼拆除重建项目（第二期进度款）（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州教育学院附属第一小学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 1.08 | 1.08 |  | 1.08 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 1.08 | 1.08 |  | 1.08 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本工程计划于2024年8月完成竣工验收，9月投入使用，让全体师生都能使用新教学楼，解决教学用房紧张的局面。 |  |  |  |  | 于2025年12月完成竣工验收
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 |  | ≥1030.75平方 |  | 1073 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤180天 |  | 180 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 |  | ≥5% |  | 5 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生数 |  | ≥500人 |  | 500 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 |  | ≥91% |  | 91 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优