## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 福州教育学院附属第一小学图书角及开水间修复工程（第二期进度款）（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州教育学院附属第一小学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.20 | 0.20 |  | 0.00 | 10 | 0.00 |  | 0
| 财政资金 |  | 0.20 | 0.20 |  | 0.00 | — | 0.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 于2024年1月16日竣工，并通过验收，进一步美化、提升师生图书阅读能力及方便师生饮用水设备的使用。 |  |  |  |  | 已竣工并通过验收
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮面积 |  | ≥195平方 |  | 195 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤30天 |  | 30 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 |  | ≥5% |  | 5 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 师生受益数 |  | ≥2000人 |  | 2000 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 |  | ≥91% |  | 91 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、90
评价等级 |  | 优