## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 普通教室改造（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州教育学院附属第三小学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.10 | 0.10 |  | 0.10 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.10 | 0.10 |  | 0.10 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过改造，在保证安全的情况下，满足教室使用需求，解决生源问题。 " |  |  |  |  | 目前已完成竣工财务决算并转固。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 普通教室改造面积 |  | ≥350平方米 |  | 377 | 20 | 20 | 无偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | =100％ |  | 100 | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | =20天 |  | 20 | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入当期成本 |  | ≤46万元 |  | 41.045 | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除项数 |  | ≥1项 |  | 1 | 30 | 30 | 无偏差
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90％ |  | 98 | 10 | 10 | 无偏差
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优