## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 校园文化及广场改造（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州教育学院附属第四小学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 175.72 | 175.72 |  | 172.91 | 10 | 98.40 |  | 9.84
| 财政资金 |  | 175.72 | 175.72 |  | 172.91 | — | 98.40
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 校门口广场改造面积1240平方米，预算金额190万元。预计2024年7月份施工，8月份竣工验收做财务决算，支付工程款。 |  |  |  |  | 2025年8月竣工，目前已完成结算审核。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 实际改造面积平方数 |  | =1240平方 |  | 1240 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完成及时率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改造的工程成本率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 广场利用率 |  | ≥100% |  | 100 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、99.84
评价等级 |  | 优