## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 2025年福州市拔尖创新型学生贯通培养专项经费
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州教育研究院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 50.00 |  | 0.95 | 10 | 1.90 |  | 0.19
| 财政资金 |  | 0.00 | 50.00 |  | 0.95 | — | 1.90
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全面提高我市基础教育质量，发掘学生的天赋和发展方向，建设教育强市，着力培养堪当民族复兴重任的时代新人，确保拔尖创新型学生早发现、早培养、早出成果 |  |  |  |  | 确保拔尖创新型学生早发现、早培养、早出成果
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 |  | ≥4次 |  | 4 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 课程购买数 |  | ≥5个 |  | 5 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 外出交流数 |  | ≥2次 |  | 2 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 专家授课数 |  | ≥5次 |  | 5 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 学科竞赛获奖数 |  | ≥15人 |  | 15 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行时间 |  | ≥365天 |  | 365 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 市教研部门经费补助标准 |  | =50万元 |  | 0.95 | 10 | 0.19 | 项目招标中
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训受益师生数 |  | ≥500人 |  | 500 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 |  | ≥85% |  | 85 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、80.38
评价等级 |  | 良