## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 新校址建设
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州教育研究院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 5360.16 |  | 5316.89 | 10 | 99.19 |  | 9.92
| 财政资金 |  | 0.00 | 5360.16 |  | 5316.89 | — | 99.19
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成教育研究院新校址建设，本项目建成后将大幅改善福州教育研究院业务与培训条件，增强对人才的吸引力，为福州各大中小学源源不断的输送教育人才，一定程度上缓解了福州市教育资源紧张的现状。 |  |  |  |  | 目前已封顶。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 规划建筑面积 |  | ≥50000平方米 |  | 50000 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 规划建筑楼层数 |  | ≤7层 |  | 7 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 容积率 |  | ≤1.9% |  | 1.9 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 施工目标达标率 |  | ≥90% |  | 90 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 桩基工程工期 |  | ≤6个月 |  | 6 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目总工期 |  | ≤30个月 |  | 30 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基础施工费 |  | ≤5000万元 |  | 5000 | 10 | 10 | 24年有结转
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师人数 |  | ≥8000人 |  | 8000 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345诉求件回复满意度 |  | ≥90% |  | 90 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、99.92
评价等级 |  | 优