## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 2025年教育设备设施专项资金
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州机电工程职业技术学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 204.50 |  | 199.62 | 10 | 97.61 |  | 9.76
| 财政资金 |  | 0.00 | 204.50 |  | 199.62 | — | 97.61
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 触控一体机、课桌椅采购、公寓床及衣柜等采购，改善办学条件，提升硬件水平，满足学生更高的学习要求。 |  |  |  |  | 触控一体机已更新30套，完成采购课桌椅与公寓床。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购触控一体机的数量 |  | =30台 |  | 30 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购课桌椅的数量 |  | =400套 |  | 400 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购公寓床及衣柜等的数量 |  | =120套 |  | 120 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置验收通过率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购触控一体机预算 |  | ≤96万元 |  | 95.67 | 4 | 4
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购课桌椅预算 |  | ≤84.5万元 |  | 80.95 | 3 | 3
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购公寓床及衣柜等预算 |  | ≤24万元 |  | 23 | 3 | 3
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校设备设施利用率 |  | =100% |  | 100 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 98 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、99.76
评价等级 |  | 优