## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 福州交通职业中专学校女生宿舍、体艺楼和田径场配套工程
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州机电工程职业技术学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 104.32 |  | 104.32 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 104.32 |  | 104.32 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 增加宿舍床位约500张，解决学生住宿紧张问题，增加学生运动场所，丰富学生课余生活。 |  |  |  |  | 完成竣工结算。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建建筑面积 |  | ≥15826平方米 |  | 15826 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量达标率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤350天 |  | 350 | 20 | 20
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款 |  | ≤1000万元 |  | 104.32 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加床位 |  | ≥500位 |  | 450 | 30 | 27 | 因采购公寓床未达到目标值
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 98 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、97
评价等级 |  | 优