## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 双电源改造2（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州江南水都中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 22.39 | 22.39 |  | 21.07 | 10 | 94.10 |  | 9.41
| 财政资金 |  | 22.39 | 22.39 |  | 21.07 | — | 94.10
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目完成后，能够满足学校有两路电源供给，保证平时用安全特别是中考考场用电安全。 |  |  |  |  | 已完成项目建设并投入使用，，并完成竣工财务决算。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 双电源改造面积 |  | ≥60平方米 |  | 60 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 外线改造数 |  | ≥1900米 |  | 1900 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 电房新增高压柜数 |  | ≥6个 |  | 6 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 直流馈电屏新增数 |  | ≥1个 |  | 1 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量达标率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤1月 |  | 0.7 | 5 | 5 | 无
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 |  | ≤255万元 |  | 233.731 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患数 |  | ≥1个 |  | 1 | 30 | 30 | 无
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对该项目的满意度 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10 | 无
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、99.41
评价等级 |  | 优