## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 地下车库改造工程
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州江南水都中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 56.91 |  | 56.73 | 10 | 99.68 |  | 9.97
| 财政资金 |  | 0.00 | 56.91 |  | 56.73 | — | 99.68
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目完成后，地下车库将改造成为师生运动的区域，学生可以在该区域打乒乓球、排球等，老师可以在该区域休闲健身。 |  |  |  |  | 已完成项目建设并投入使用，，并完成竣工财务决算。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 活动区域数 |  | ≥2个 |  | 2 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 地下车库安装空调器（新风系统）个数 |  | ≥4台 |  | 4 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 地下车库装饰灯个数 |  | ≥23个 |  | 25 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 地下车库喷漆面积 |  | ≥450平方米 |  | 460 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量达标率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤2月 |  | 1.5 | 5 | 5
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改造费用 |  | ≤65万元 |  | 58.653 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 地下车库改造后的使用人数 |  | ≥100人 |  | 500 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥95% |  | 95 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、99.97
评价等级 |  | 优