## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 校舍建设专项校史室及空调专线改造工程3
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州江南水都中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 4.40 |  | 4.40 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 4.40 |  | 4.40 | — | 99.98
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目完成后，学校将有个十多年办学历程的成果展示的场所，让水都师生以此为荣，以此为契机更加努力工作学习。让外来佳宾更好了解水都中学的发展历程及所取得的成绩。 |  |  |  |  | 项目已完成，作为十多年办学历程的成果展示的场所，让水都师生以此为荣，以此为契机更加努力工作学习。让外来佳宾更好了解水都中学的发展历程及所取得的成绩。以及通过空调线路改造让用电更为安全，减少跳闸情况的发生。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 校史室改造面积 |  | ≥260平方米 |  | 260 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 校史室内节能灯改造个数 |  | ≥87个 |  | 87 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 校史室展示柜个数 |  | ≥6个 |  | 6 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 校史室木门建设数 |  | ≥2个 |  | 2 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量达标率 |  | =100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程结算时间 |  | ≤1个 |  | 0.5 | 5 | 5
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入成本控制率 |  | ≤100% |  | 70.8933 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 校史室的使用情况 |  | ≥100人/周 |  | 160 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对该项目的满意率 |  | ≥95% |  | 98.8 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优