## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 2025年福州市拔尖创新型学生贯通培养专项经费
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州第四中学桔园洲中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 20.00 |  | 9.74 | 10 | 48.70 |  | 4.87
| 财政资金 |  | 0.00 | 20.00 |  | 9.74 | — | 48.69
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全面提高我市基础教育质量，发掘学生的天赋和发展方向，建设教育强市，着力培养堪当民族复兴重任的时代新人，确保拔尖创新型学生早发现、早培养、早出成果 |  |  |  |  | 全面提高我市基础教育质量，发掘学生的天赋和发展方向，建设教育强市，着力培养堪当民族复兴重任的时代新人，目前各年段抽选部分学生参加培养，效果良好。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 |  | ≥80次 |  | 45 | 10 | 5.63 | 该项目从2025年9月开始，按校历只进行一学期，下学期会继续开展，完成目标。
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 量化考核分数 |  | ≥70分 |  | 90 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行时间 |  | ≥365天 |  | 180 | 10 | 4.93 | 该项目从2025年9月开始，按校历只进行一学期，下学期会继续开展，完成目标。
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 试点基地校校经费补助标准 |  | =20万元 |  | 9.74 | 10 | 0 | 未开支原因是由于签订合同是按照学校校历的教学年来签订付款期限和金额，2025-2026学年下学期付余下金额。
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优秀学生率 |  | ≥3% |  | 3 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 |  | ≥85% |  | 93 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、75.43
评价等级 |  | 中