## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 福州第四中学桔园洲中学教学综合楼
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州第四中学桔园洲中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 1199.57 |  | 1186.13 | 10 | 98.88 |  | 9.89
| 财政资金 |  | 0.00 | 1199.57 |  | 1186.13 | — | 98.88
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 经发改委立项同意我校扩建一座新的教学综合楼， 2025年完成内部装修并投入使用。解决教学用房不足问题，提高教学环境，提升学校硬件实力，促进义务教育事业的长足发展。 |  |  |  |  | 竣工验收
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 地上面积 |  | =4950平方米 |  | 5383.77 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 地下面积 |  | =1247 平方米 |  | 1301.38 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量达标率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤6月 |  | 6 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入成本 |  | ≤1500万元 |  | 1186.13 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 可容纳师生人数 |  | ≥1350人 |  | 1350 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对项目可行性满意度 |  | ≥95% |  | 95 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、99.89
评价等级 |  | 优