## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 福州第四十三中学（市未成年人专门学校）二期项目
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州第四十三中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 1507.52 |  | 1469.46 | 10 | 97.48 |  | 9.75
| 财政资金 |  | 0.00 | 1507.52 |  | 1469.46 | — | 97.48
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 加速推进学校二期建设，全力解决学校场地紧张问题，扩大招生规模，提升教学质量。 |  |  |  |  | 已完成竣工验收，扩大招生规模，提升教学质量，增加学位220个
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改扩建项目总建筑面积 |  | ≥4434.03平方米 |  | 4434.03 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑修缮面积 |  | ≥4123.3平方米 |  | 4123.3 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 操场改造面积 |  | ≥1990平方米 |  | 1990 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 厨房修缮改造 |  | ≥65平方米 |  | 65 | 0 | 0 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 新建、改扩建专门学校工程验收合格率 |  | =100％ |  | 100 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤180天 |  | 180 | 0 | 0 | 无
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专项投入资金 |  | ≤2140万元 |  | 1832.201 | 0 | 0 | 中标合同价
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建筑单价 |  | ≤4200元 |  | 4200 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增学位数 |  | =220个 |  | 220 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 98 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、99.75
评价等级 |  | 优