## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 消防、给水等管道及水泵房维修改造
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州金山中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 295.84 |  | 31.55 | 10 | 10.66 |  | 1.07
| 财政资金 |  | 0.00 | 295.84 |  | 31.55 | — | 10.66
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据实际安排，本项目正在进行前期招投标准备工作。最终项目完成后将有效改善办学条件，对学校的消防、给水等管道及水泵房情况会有显著的提升。 |  |  |  |  | 根据实际安排，本项目目前正在施工。最终项目完成后将有效改善办学条件，对学校的消防、给水等管道及水泵房情况会有显著的提升。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成消防管道安装的数量 |  | ≥1300根 |  | 1300 | 5 | 5 | 已完成
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成地下管道管沟砌筑的数量 |  | ≥300米 |  | 300 | 5 | 5 | 已完成
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成设备安装的数量 |  | ≥4台 |  | 4 | 10 | 10 | 已完成
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 管道及设备安装合格率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10 | 已完成
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 管道及设备安装施工时间 |  | ≤3个月 |  | 3 | 10 | 10 | 已完成
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 进度款支付 |  | ≤320万元 |  | 31.55 | 10 | 10 | 中标价低于招标价，目前正在施工
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为学校解决消防隐患的次数 |  | ≥3项 |  | 3 | 30 | 30 | 已完成
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 90 | 10 | 10 | 已完成
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、91.07
评价等级 |  | 优