## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 福州金山中学新建教学综合楼
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州金山中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 4596.71 |  | 4535.02 | 10 | 98.66 |  | 9.87
| 财政资金 |  | 0.00 | 4596.71 |  | 4535.02 | — | 98.66
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据实际安排，本年度计划主体封顶和完成70%的装修工程。最终项目完成后将改善办学条件，缓解教学用房配置不足的情况，有效缓解高中学位紧张的情况。 |  |  |  |  | 项目完成后将改善办学条件，缓解教学用房配置不足的情况，有效缓解高中学位紧张的情况。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成工程支护桩的数量 |  | ≥472根 |  | 472 | 4 | 4 | 已完成
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成地下建筑面积的数量 |  | ≥4500平方米 |  | 4500 | 4 | 4 | 已完成
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成地上建筑面积的数量 |  | ≥19450平方米 |  | 19450 | 4 | 4 | 已完成
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成总建筑面积的数量 |  | ≥23950平方米 |  | 23950 | 4 | 4 | 已完成
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 装饰工程的完成率 |  | ≥70% |  | 70 | 4 | 4 | 已完成
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 桩基检测合格率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10 | 已完成
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 上部主体施工时间 |  | ≤6个月 |  | 6 | 10 | 10 | 已完成
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 进度款支付 |  | ≤6800万元 |  | 5985.02 | 10 | 10 | 已完成
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供学位数 |  | ≥1000个 |  | 1000 | 30 | 30 | 已完成
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10 | 已完成
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、99.87
评价等级 |  | 优